## 崇明发现-派发-解决问题三方系统报价表
对象 | 功能块 | 功能描述 | 详细功能需求 | 所需工时（天/人） | 报价
系统 | 底层核心 | 架构 | 代码架构搭建 | 3 | 2200
|  | 界面 | UI界面设计搭建 | 2 | 1400
|  | 数据库 | 数据库结构设计 | 1 | 740
|  | 用户登录模块 | 提供用户登录、登出、用户的合法性验证 | 3 | 2400
管理员 | 用户管理 | 单位分类模块 | 新增、禁用单位分类 | 2 | 1470
|  | 用户模块 | 新增、禁用用户 | 2 | 1470
| 问题管理 | 问题列表模块 | 问题列表展示、列出所有问题 | 1 | 800
|  |  | 问题筛选：通过条件查询到想要的问题 | 1 | 700
|  |  | 问题详情查看：点击查看进入查看问题的详细内容 | 1 | 800
|  | 反馈汇总模块 | 反馈汇总列表：按单位-》派单日期-》发现问题数-》存在问题-》整改情况 等整理出列表样式方便查询一段时间内的问题明细 | 2 | 1600
|  | 整改汇总模块 | 展示出一段时间内各个单位的工作完成情况（问题数、解决数、超时数等） | 1 | 800
|  | 导出模块 | 反馈汇总和整改汇总都可导出为excel方便后续工作 | 1 | 900
| 操作日志 | 管理员操作日志 | 可以查看任何人在三方系统中执行的操作，无论是上传问题或是解决、派发等 | 1 | 600
派发单位 | 问题管理 | 问题列表模块 | 可以查看由自己发出的所有问题，并且可以查看每个问题的详细进度（待审核，审核通过，未审核，打回等） | 2 | 1400
|  | 发布问题模块 | 发布发现的问题，把问题照上传上去由管理员派发给处理单位解决问题 | 2 | 1400
处理单位 | 问题管理 | 问题列表模块 | 查看管理员分配给自己的问题列表，上传解决问题的图片 | 2 | 1500
|  | 申请延时模块 | 当发现问题较难解决或者管理员分配时间不合理是可以申请延时来完成艰难问题 | 2 | 1500
系统 | 后期处理 |  | 漏洞修复，代码整合，界面美化 | 1 | 320
|  |  | 总计： | 30 | 22000
|  |  | 服务器 | 商家 | 价格
|  |  | linux CentOs7.0 64位 | 阿里云ESC | 8000
|  |  |  | 总报价 | 30000